Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС

Факультет: Управления

Кафедра информатики и информационных технологий

Направление подготовки / специальность: 09.03.03 / Прикладная информатика

Направленность (профиль) / специализация: Корпоративные информационные системы управления

Отчет №8.

| По дисциплине: | Программная инженерия |
| --- | --- |

На тему: Разработка модели производственной ИС

|  | АВТОРЫ |
| --- | --- |
|  | Обучающиеся 2 курса группы ИБ-321 |
|  | очной формы обучения |
|  | Шнягина Полина Романовна Ластина Екатерина Романовна Тыртышник Яна Владиславовна |
|  | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|  | Окулич Виктор Иванович |

Нижний Новгород

2026 г.

Оглавление

Цель	3

Задачи	3

Выбор предметной области	3

Определение ролей	4

Описание задач ролей согласно каноническому ТСП	5

Выбор трекера	7

Календарный план	7

Вывод	19

Цель: Разработать модель информационной системы для управления бизнес-процессом (управление продажами в магазине музыкальных инструментов).

Задачи

- Выбрать предметную область

- Определить роли

- Описать задачи ролей согласно каноническому ТСП

- Выбрать трекер

- Создать календарный план

А) Связь между ролями и работами

Б) Сроки выполнения

- Выбор предметной области

Предметная область: управление продажами в магазине музыкальных инструментов.

Рисунок 1. BPMN - схема по управлению продажами

Классификаторы

1. Классификатор ролей и работ команды

| Роль | Кто исполняет | Основные работы |
| --- | --- | --- |
| Тимлид | Полина | Планирование, контроль сроков, трекер |
| Бизнес-аналитик | Полина | Требования, анализ процессов |
| Архитектор / Дизайнер | Яна | Схема БД, эскизы, ТЗ |
| Продакт-менеджер / Тестировщик / Техписатель | Екатерина | Видение, тесты, документация |

- Классификатор типов товаров (категории)

| Категория | Примеры |
| --- | --- |
| Струнные инструменты | Гитара, скрипка, виолончель, укулеле, бас-гитара |
| Клавишные инструменты | Синтезатор, пианино, MIDI-клавиатура, орган, цифровое пианино |
| Ударные инструменты | Барабанная установка, тарелки, кахон, джембе, малый барабан |
| Духовые инструменты | Саксофон, труба, флейта, кларнет, гобой, тромбон |
| Звуковое оборудование | Колонки, микшерные пульты, усилители, микрофоны, наушники |
| Аксессуары и расходники | Струны, медиаторы, чехлы, стойки, ремни, кабели, батарейки |
| Виниловые проигрыватели и пластинки | Проигрыватели, виниловые пластинки, картриджи, иглы, антистатические щётки, диски для настройки |

3. Классификатор статусов заказа

| Статус | Описание |
| --- | --- |
| Создан | Заказ оформлен, но не обработан |
| Подтверждён | Менеджер проверил наличие |
| Оплачен | Оплата поступила |
| Отгружен | Товар передан клиенту |
| Выполнен | Заказ закрыт |
| Отменён | Отказ клиента или невозможность выполнения |
| Возврат | Товар возвращён |

2. Определение ролей

Шнягина Полина:

- Тимлид

- Бизнес-Аналитик

Тыртышник Яна:

- Архитектор

- Дизайнер

Ластина Екатерина:

- Тестировщик

- Технический писатель

- Продакт-менеджер

- Описание задач ролей согласно каноническому ТСП

Рисунок 2. Каноническое ТСП

- Предпроектная стадия (П1, задачи Д 1.1, Д 1.2, Д 1.3)

Продакт-менеджер:

- формулирует видение продукта и ключевые цели;

- организует встречи с командой для согласования концепции.

Бизнес-аналитик:

- анализирует текущие бизнес-процессы (учёт товаров, оформление заказов);

- формирует документ с бизнес-требованиями (что должна уметь система.)

Тимлид:

- оценивает ресурсы и сроки реализации проекта;

- подбирает команду, распределяет роли;

- настраивает инструменты для совместной работы (таск-трекер, чат).

- Стадия проектирования (П2, задача Д 2.1)

Системный архитектор:

- придумывает «скелет» системы — как будут связаны части;

- разрабатывает схему базы данных;

- готовит техническое задание (ТЗ) для дальнейшей разработки.

Дизайнер:

- создаёт (схемы экранов) каталога товаров, формы заказов, отчётов;

- согласовывает макеты с продакт-менеджером и бизнес-аналитиком.

Продакт-менеджер:

- контролирует соответствие проектирования изначальному видению;

- согласовывает архитектуру и дизайн.

Технический писатель:

- начинает разработку структуры будущей документации;

Тимлид:

- следит за выполнением задач по графику, координирует взаимодействие специалистов.

- Стадия внедрения (П3, задачи Д 3.1, Д 3.2)

Тимлид:

- организует развёртывание системы на тестовом сервере;

- распределяет задачи.

Системный архитектор:

- настраивает инфраструктуру (серверы, БД);

Дизайнер:

- проверяет соответствие интерфейса утверждённому шаблону.

- исправляет мелкие недочёты в дизайне.

Продакт-менеджер:

- отслеживает ход внедрения, оперативно решает возникающие вопросы;

Тестировщик (в тесной связке с командой):

- составляет тест-кейсы, проверяет систему на ошибки.

- Стадия эксплуатации и сопровождения (П4, задача Д 4.1)

Системный архитектор:

- обеспечивает стабильность работы системы, оптимизирует производительность;

- решает технические проблемы.

Бизнес-аналитик:

- выявляет узкие места и предлагает улучшения бизнес-процессов.

Технический писатель:

- актуализирует документацию при изменениях в системе;

Дизайнер:

- вносит корректировки в интерфейс по результатам пользовательского тестирования;

- следит за сохранением единого стиля при добавлении новых элементов.

4. Выбор трекера

Yougile

5. Календарный план

А) Связь между ролями и работами

Б) Сроки выполнения

А) Связь между ролями и работами

- Тимлид (Полина) → управляет сроками, трекером, командой

- Продакт-менеджер (Екатерина) → отвечает за видение и цели, согласует с бизнес-аналитиком

- Бизнес-аналитик (Полина) → передаёт требования архитектору и тестировщику

- Архитектор (Яна) → проектирует БД, настраивает среду, исправляет ошибки

- Дизайнер (Яна) → создаёт макеты, проверяет интерфейс

- Тестировщик (Екатерина) → пишет тест-кейсы, проверяет систему, сообщает об ошибках

- Технический писатель (Екатерина) → ведёт документацию в связке с архитектором и тимлидом

Б) Сроки выполнения

Неделя 1 (07.04 – 13.04) — Инициация и анализ

Параллельно: Тимлид настраивает процесс, бизнес-аналитик изучает текущее состояние.

07.04 – 08.04

- Полина (Тимлид): Инициирование проекта, выбор Yougile, распределение ролей (последовательно, 2 дня).

- Полина (Бизнес-аналитик): Анализ текущих бизнес-процессов (2 дня). Связь: опрос Продакт-менеджера.

09.04 – 10.04

- Екатерина (Продакт-менеджер): Формулирование видения продукта и целей (2 дня).

- Полина + Екатерина: Совместное согласование концепции, утверждение предметной области (10.04).

11.04 – 13.04

- Полина (Бизнес-аналитик): Формирование документа с бизнес-требованиями (3 дня).

- Екатерина (Продакт-менеджер): Добровольная проверка требований (12.04–13.04, параллельно с формированием).

Неделя 2 (14.04 – 20.04) — Архитектура и планирование

Параллельно: продакт и тимлид утверждают требования, архитектор проектирует систему.

14.04 – 15.04

- Екатерина (Продакт-менеджер): Контроль соответствия требований видению (2 дня).

15.04 – 17.04

- Полина (Тимлид): Оценка ресурсов и сроков (1 день, 15.04), настройка Yougile (16.04–17.04, последовательно 2 дня).

16.04 – 20.04

- Яна (Архитектор):

  - 16.04–17.04: Разработка «скелета» системы (связь модулей).

  - 17.04–19.04: Проектирование схемы БД (3 дня).

  - 19.04–20.04: Доработка схемы БД (инициатива).

18.04 – 20.04

- Екатерина (Технический писатель): Начало разработки структуры документации (параллельно с архитектором).

Неделя 3 (21.04 – 27.04) — Дизайн и ТЗ

Параллельно: дизайн интерфейсов, проверки и подготовка ТЗ.

21.04 – 23.04

- Яна (Дизайнер): Создание эскизов каталога, формы заказа, отчётов, экранов управления (3 дня).

  - 23.04: показ Продакт-менеджеру.

23.04 – 24.04

- Екатерина (Продакт-менеджер): Согласование макетов с видением продукта (2 дня, параллельно с правками).

24.04 – 25.04

- Полина (Бизнес-аналитик): Проверка эскизов на полноту бизнес-процессов (2 дня).

25.04 – 27.04

- Яна (Архитектор): Подготовка технического задания (ТЗ) — 3 дня.

- Екатерина (Технический писатель): Структурирование заметок по документации (параллельно).

Неделя 4 (28.04 – 04.05) — Подготовка к внедрению

Параллельно: утверждение ТЗ, настройка среды, написание сценариев.

28.04 – 29.04

- Полина (Тимлид): Утверждение ТЗ, распределение задач на внедрение (2 дня).

29.04 – 01.05

- Екатерина (Технический писатель): Описание сценариев пользователя (3 дня).

30.04 – 02.05

- Яна (Архитектор): Настройка тестовой среды (Yougile + БД) — 3 дня, совместно с Тимлидом.

- Полина (Тимлид): Развёртывание системы на тестовом сервере (02.05, параллельно).

01.05 – 03.05

- Екатерина (Продакт-менеджер): Контроль начала внедрения по графику (периодически).

- Яна (Архитектор): Проверка работоспособности БД (03.05).

Неделя 5 (05.05 – 11.05) — Тестирование (первый цикл)

Параллельно: тестирование, проверка интерфейса, фиксация ошибок.

05.05 – 06.05

- Екатерина (Тестировщик): Составление тест-кейсов (2 дня).

- Екатерина (Тестировщик): Проверка логики заказа и учёта остатков (06.05).

06.05 – 08.05

- Яна (Дизайнер): Проверка интерфейса на соответствие эскизам (3 дня, параллельно с тестированием).

07.05 – 09.05

- Полина (Бизнес-аналитик): Проверка соответствия системы бизнес-требованиям (3 дня, взаимодействие с тестировщиком).

09.05 – 11.05

- Екатерина (Технический писатель): Фиксация найденных ошибок в документацию (3 дня).

- Екатерина (Тестировщик): Дополнительное тестирование сценариев (10.05–11.05).

Неделя 6 (12.05 – 18.05) — Исправление ошибок

Последовательно: планирование → исправление → регресс → приёмка.

12.05 – 13.05

- Полина (Тимлид): Планирование исправлений, приоритизация багов (2 дня).

13.05 – 15.05

- Яна (Архитектор): Исправление ошибок БД и бизнес-логики (3 дня).

- Яна (Дизайнер): Внесение мелких правок интерфейса (14.05–15.05, параллельно).

15.05 – 16.05

- Екатерина (Продакт-менеджер): Приёмка результатов внедрения (2 дня).

- Екатерина (Тестировщик): Регрессионное тестирование (16.05).

17.05 – 18.05

- Полина (Бизнес-аналитик): Анализ тестовых отчётов (2 дня).

Неделя 7 (19.05 – 27.05) — Опытная эксплуатация

Параллельно: запуск, доработки, документирование.

19.05 – 21.05

- Полина (Тимлид): Запуск системы в опытную эксплуатацию (19.05), затем мониторинг.

19.05 – 23.05

- Екатерина (Технический писатель): Актуализация документации под финальную версию (5 дней, параллельно).

21.05 – 23.05

- Полина (Бизнес-аналитик): Выявление узких мест по данным опытной эксплуатации (3 дня).

22.05 – 27.05

- Екатерина (Продакт-менеджер): Оценка достижения целей видения продукта (22.05 – 24.05).

- Яна (Архитектор): Оптимизация производительности запросов (23.05–24.05).

- Яна (Дизайнер): Подготовка финальных макетов (24.05 - 27.05).

Неделя 8 (28.05 – 06.06) — Завершение и сдача

Параллельно: обратная связь, улучшения, итоговая документация.

28.05 – 29.05

- Яна (Дизайнер): Сбор обратной связи от пользователей по интерфейсу (2 дня).

- Полина (Бизнес-аналитик): Формирование предложений по улучшению бизнес-процессов (29.05).

30.05 – 01.06

- Екатерина (Технический писатель): Подготовка итоговой документации (пользовательская + техническая) — 3 дня.

02.06 – 04.06

- Полина (Тимлид): Закрытие этапа, архивирование в Yougile (2 дня).

05.06

- Все участники: Итоговое совещание, презентация модели ИС.

06.06

- Все участники: Сдача проекта.

Рисунок 3. Календарный план в трекере Yougile

Рисунок 4. Календарный план в трекере Yougile

Рисунок 5. Календарный план в трекере Yougile

Рисунок 6. Календарный план в трекере Yougile

Вывод: Работа распределена между участниками команды, календарный план составлен, задачи чётко определены. Все материалы будут загружены в GitHub.