Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС

Факультет: Управления

Кафедра информатики и информационных технологий

Направление подготовки / специальность: 09.03.03 / Прикладная информатика

Направленность (профиль) / специализация: Корпоративные информационные системы управления

Отчет о подготовке к выполнению итоговой работы.

| по дисциплине: | Программная инженерия |
| --- | --- |
| на тему: | «Разработка модели производственной ИС» |

|  |  | АВТОРЫ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обучающиеся 2 курса группы ИБ-321 |
|  |  | очной формы обучения |
|  |  | Шнягина Полина Тыртышник Яна Ластина Екатерина |
|  |  | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|  |  | Окулич Виктор Иванович, Окулич Евгения Викторовна |

Стоимость часа:

- Тимлид / Архитектор / Продакт → 1500 ₽/час

- Бизнес-аналитик → 1300 ₽/час

- Технический писатель → 1100 ₽/час

- Дизайнер → 1200 ₽/час

- Тестировщик → 1000 ₽/час

1. Сводная трудоёмкость по сотрудникам

| Сотрудник | Роль(и) | Всего дней | Всего часов | Стоимость (₽) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полина | Тимлид, Бизнес-аналитик | 18 | 144 | 144×1300* = 187 200 |
| Екатерина | Продакт, Техписатель, Тестировщик | 26 | 208 | 208×1200** = 249 600 |
| Яна | Архитектор, Дизайнер | 22 | 176 | 176×1350*** = 237 600 |

Полина: средняя ставка (тимлид 1500 + аналитик 1300)/2 = 1400, но для честности: **70% задач — как аналитик → 1300**. Фактически 144 ч ×1300 = 187 200.

Екатерина: (продакт 1500 + техписатель 1100 + тестировщик 1000)/3 ≈ 1200 ₽/ч.

Яна: (архитектор 1500 + дизайнер 1200)/2 = 1350 ₽/ч.

2. Детальная трудоёмкость и стоимость по каждой задаче

Неделя 1 — Инициация и анализ

| Задача | Сотрудник | Дней | Часов | Цена за час | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициирование проекта, выбор Yougile, распределение ролей | Полина (тимлид) | 2 | 16 | 1500 | 24 000 |
| Анализ текущих бизнес-процессов | Полина (аналитик) | 2 | 16 | 1300 | 20 800 |
| Формулирование видения и целей | Екатерина (продакт) | 2 | 16 | 1500 | 24 000 |
| Согласование концепции | Полина + Екатерина | 0.5 + 0.5 | 8 (4+4) | 1400/1500 | 5 800 + 6 000 = 11 800 |
| Формирование документа с бизнес-требованиями | Полина (аналитик) | 3 | 24 | 1300 | 31 200 |
| Добровольная проверка требований | Екатерина (продакт) | 2 | 16 | 1500 | 24 000 |

Итого за неделю 1

Полина: 48 ч → 64 000 ₽

Екатерина: 36 ч → 54 000 ₽

Всего: 84 ч → 118 000 ₽

Неделя 2 — Архитектура и планирование

| Задача | Сотрудник | Дней | Часов | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль соответствия требований видению | Екатерина (продакт) | 2 | 16 | 24 000 |
| Оценка ресурсов и сроков | Полина (тимлид) | 1 | 8 | 12 000 |
| Настройка Yougile | Полина (тимлид) | 2 | 16 | 24 000 |
| Разработка «скелета» системы | Яна (архитектор) | 2 | 16 | 24 000 |
| Проектирование схемы БД | Яна (архитектор) | 3 | 24 | 36 000 |
| Доработка схемы БД | Яна (архитектор) | 2 | 16 | 24 000 |
| Начало структуры документации | Екатерина (техписатель) | 3 | 24 | 26 400 |

Итого за неделю 2

Полина: 24 ч → 36 000 ₽

Екатерина: 40 ч → 50 400 ₽

Яна: 56 ч → 84 000 ₽

Всего: 120 ч → 170 400 ₽

Неделя 3 — Дизайн и ТЗ

| Задача | Сотрудник | Дней | Часов | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание эскизов (каталог, заказ, отчёты, управление) | Яна (дизайнер) | 3 | 24 | 28 800 |
| Согласование макетов | Екатерина (продакт) | 2 | 16 | 24 000 |
| Проверка эскизов на полноту БП | Полина (аналитик) | 2 | 16 | 20 800 |
| Подготовка ТЗ | Яна (архитектор) | 3 | 24 | 36 000 |
| Структурирование заметок по документации | Екатерина (техписатель) | 3 | 24 | 26 400 |

Итого за неделю 3

Полина: 16 ч → 20 800 ₽

Екатерина: 40 ч → 50 400 ₽

Яна: 48 ч → 64 800 ₽

Всего: 104 ч → 136 000 ₽

Неделя 4 — Подготовка к внедрению

| Задача | Сотрудник | Дней | Часов | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждение ТЗ, распределение задач | Полина (тимлид) | 2 | 16 | 24 000 |
| Описание сценариев пользователя | Екатерина (техписатель) | 3 | 24 | 26 400 |
| Настройка тестовой среды (Yougile+БД) | Яна (архитектор) | 3 | 24 | 36 000 |
| Развёртывание на тестовом сервере | Полина (тимлид) | 1 | 8 | 12 000 |
| Контроль начала внедрения | Екатерина (продакт) | 1 | 8 | 12 000 |
| Проверка работоспособности БД | Яна (архитектор) | 1 | 8 | 12 000 |

Итого за неделю 4

Полина: 24 ч → 36 000 ₽

Екатерина: 32 ч → 38 400 ₽

Яна: 32 ч → 48 000 ₽

Всего: 88 ч → 122 400 ₽

Неделя 5 — Тестирование (первый цикл)

| Задача | Сотрудник | Дней | Часов | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Составление тест-кейсов | Екатерина (тестировщик) | 2 | 16 | 16 000 |
| Проверка логики заказа и остатков | Екатерина (тестировщик) | 1 | 8 | 8 000 |
| Проверка интерфейса на соответствие эскизам | Яна (дизайнер) | 3 | 24 | 28 800 |
| Проверка соответствия бизнес-требованиям | Полина (аналитик) | 3 | 24 | 31 200 |
| Фиксация ошибок в документацию | Екатерина (техписатель) | 3 | 24 | 26 400 |
| Дополнительное тестирование сценариев | Екатерина (тестировщик) | 2 | 16 | 16 000 |

Итого за неделю 5

Полина: 24 ч → 31 200 ₽

Екатерина: 64 ч → 66 400 ₽

Яна: 24 ч → 28 800 ₽

Всего: 112 ч → 126 400 ₽

Неделя 6 — Исправление ошибок

| Задача | Сотрудник | Дней | Часов | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирование исправлений, приоритизация багов | Полина (тимлид) | 2 | 16 | 24 000 |
| Исправление ошибок БД и логики | Яна (архитектор) | 3 | 24 | 36 000 |
| Мелкие правки интерфейса | Яна (дизайнер) | 2 | 16 | 19 200 |
| Приёмка результатов внедрения | Екатерина (продакт) | 2 | 16 | 24 000 |
| Регрессионное тестирование | Екатерина (тестировщик) | 1 | 8 | 8 000 |
| Анализ тестовых отчётов | Полина (аналитик) | 2 | 16 | 20 800 |

Итого за неделю 6

Полина: 32 ч → 44 800 ₽

Екатерина: 24 ч → 32 000 ₽

Яна: 40 ч → 55 200 ₽

Всего: 96 ч → 132 000 ₽

Неделя 7 — Опытная эксплуатация

| Задача | Сотрудник | Дней | Часов | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запуск в опытную эксплуатацию + мониторинг | Полина (тимлид) | 1 | 8 | 12 000 |
| Актуализация документации | Екатерина (техписатель) | 5 | 40 | 44 000 |
| Выявление узких мест | Полина (аналитик) | 3 | 24 | 31 200 |
| Оценка достижения целей видения | Екатерина (продакт) | 3 | 24 | 36 000 |
| Оптимизация производительности запросов | Яна (архитектор) | 2 | 16 | 24 000 |
| Подготовка финальных макетов | Яна (дизайнер) | 3 | 24 | 28 800 |

Итого за неделю 7

Полина: 32 ч → 43 200 ₽

Екатерина: 64 ч → 80 000 ₽

Яна: 40 ч → 52 800 ₽

Всего: 136 ч → 176 000 ₽

Неделя 8 — Завершение и сдача

| Задача | Сотрудник | Дней | Часов | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор обратной связи по интерфейсу | Яна (дизайнер) | 2 | 16 | 19 200 |
| Формирование предложений по улучшению БП | Полина (аналитик) | 1 | 8 | 10 400 |
| Подготовка итоговой документации | Екатерина (техписатель) | 3 | 24 | 26 400 |
| Закрытие этапа, архивирование в Yougile | Полина (тимлид) | 2 | 16 | 24 000 |
| Итоговое совещание | Все | 0.5×3 = 1.5 | 12 (4×3) | см. ниже |
| Сдача проекта | Все | — | — | — |

Расчёт совещания:

Полина (1500) → 4 ч = 6 000

Екатерина (1200) → 4 ч = 4 800

Яна (1350) → 4 ч = 5 400

Итого за совещание → 16 200

Итого за неделю 8 без совещания

Полина: 24 ч → 34 400 ₽

Екатерина: 24 ч → 26 400 ₽

Яна: 16 ч → 19 200 ₽

Плюс совещание 16 200 ₽

Всего по неделе: 80 ч + 4 ч (совещ) = 84 ч → 96 200 ₽

3. Итоговая таблица по сотрудникам (за все недели)

| Сотрудник | Часов | Стоимость (₽) |
| --- | --- | --- |
| Полина (тимлид + аналитик) | 144 | 187 200 |
| Екатерина (продакт + техписатель + тестировщик) | 208 | 249 600 |
| Яна (архитектор + дизайнер) | 176 | 237 600 |
| Всего | 528 | 674 400 |